## Full 1
ESTIMACIÓ DE L'ESFORÇ |  |  |  | ESTIMACIÓ DELS COSTOS | [10 empty] | ESTAT DELS CASOS D'ÚS
Actor | Complexitat | Pes |  | Distribució de les fases per esforç | [6 empty] | Distribució de les fases per calendari |  |  |  |  | Inception | Elaboration |  |  | Construction | Transition
Client | Complexa | 3 |  | Inception | Elaboration | Construction | Transition |  |  |  | Inception | Elaboration | Construction | Transition | Cas d'ús | I#1 | E#1 | E#2 | E#3 | C#1 | T#1
Rider | Complexa | 3 |  | 5% | 20% | 65% | 10% |  |  |  | 8% | 23% | 55% | 14% | Registrar-se com a client | Identificat | Identificat | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
Negoci | Complexa | 3 | [12 empty] | Registrar-se com a negoci | Identificat | Identificat | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
API de Google | Simple | 1 | [12 empty] | Iniciar sessió | Identificat | Identificat | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
API de pagament | Mitjana | 2 |  | Estimació de l'esforç per rol (%) | [10 empty] | Tancar sessió | Identificat | Identificat | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
UAW = ∑a: a∈actors: pes(a) |  | 12 |  | Rol | Inception | Elaboration | Construction | Transition | [6 empty] | Afegir producte a la cistella | Analitzat | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet
|  |  |  | Gestor de projecte | 20% | 15% | 15% | 60% | [6 empty] | Eliminar producte de la cistella | Analitzat | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet
|  |  |  | Dissenyador gràfic | 5% | 5% | 5% | 10% | [6 empty] | Buscar producte | Esbossat | Analitzat | Analitzat | Analitzat | Complet | Complet
Cas d'ús | Complexitat | Pes |  | Programador senior | 0% | 15% | 30% | 5% | [6 empty] | Filtrar producte per supermercats/botigues | Esbossat | Analitzat | Analitzat | Analitzat | Complet | Complet
Registrar-se com a client | Simple | 5 |  | Programador junior | 0% | 10% | 15% | 5% | [6 empty] | Filtrar producte per secció | Esbossat | Analitzat | Analitzat | Analitzat | Complet | Complet
Registrar-se com a negoci | Simple | 5 |  | Arquitecte de software | 10% | 20% | 15% | 10% | [6 empty] | Finalitzar compra | Analitzat | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet
Iniciar sessió | Simple | 5 |  | Enginyer de requisits | 65% | 30% | 5% | 10% | [6 empty] | Cancelar compra | Analitzat | Complet | Complet | Complet | Complet | Complet
Tancar sessió | Simple | 5 |  | Tester | 0% | 5% | 15% | 0% | [6 empty] | Donar-se d’alta com a rider | Identificat | Esbossat | Refinat | Analitzat | Complet | Complet
Afegir producte a la cistella | Simple | 5 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | Activar mode rider | Identificat | Esbossat | Refinat | Analitzat | Complet | Complet
Eliminar producte de la cistella | Simple | 5 | [12 empty] | Seleccionar rider que et porti la compra | Identificat | Esbossat | Refinat | Analitzat | Complet | Complet
Buscar producte | Mitjana | 10 | [12 empty] | Puntuar rider que et fa la compra | Identificat | Esbossat | Refinat | Analitzat | Complet | Complet
Filtrar producte per supermercats/botigues | Mitjana | 10 |  | Estimació de l'esforç per rol (hores) | [10 empty] | Assignar-se encàrrecs | Refinat | Refinat | Refinat | Refinat | Complet | Complet
Filtrar producte per secció | Mitjana | 10 |  | Rol | Inception | Elaboration | Construction | Transition | Hores / Rol | Hores / Persona |  |  |  |  | Veure encàrrecs acceptats | Esbossat | Esbossat | Refinat | Refinat | Complet | Complet
Finalitzar compra | Mitjana | 10 |  | Gestor de projecte | 24.8577 | 74.5731 | 242.3626 | 149.1462 | 490.9396 | 490.9396 |  |  |  |  | Gestionar disponibilitat | Esbossat | Esbossat | Refinat | Refinat | Complet | Complet
Cancelar compra | Simple | 5 |  | Dissenyador gràfic | 6.2144 | 24.8577 | 80.7875 | 24.8577 | 136.7174 | 136.7174 |  |  |  |  | Cancelar encàrrecs | Refinat | Refinat | Refinat | Refinat | Complet | Complet
Donar-se d’alta com a rider | Simple | 5 |  | Programador senior | 0 | 74.5731 | 484.7251 | 12.4289 | 571.7271 | 571.7271 |  |  |  |  | Afegir producte a la llista de disponibles | Identificat | Identificat | Esbossat | Refinat | Complet | Complet
Activar mode rider | Simple | 5 |  | Programador junior | 0 | 49.7154 | 242.3626 | 12.4289 | 304.5068 | 152.2534 |  |  |  |  | Eliminar producte de la llista de disponibles | Identificat | Identificat | Esbossat | Refinat | Complet | Complet
Seleccionar rider que et porti la compra | Simple | 5 |  | Arquitecte de software | 12.4289 | 99.4308 | 242.3626 | 24.8577 | 379.0799 | 379.0799 |  |  |  |  | Modificar producte disponible | Identificat | Identificat | Esbossat | Refinat | Complet | Complet
Puntuar rider que et fa la compra | Simple | 5 |  | Enginyer de requisits | 80.7875 | 149.1462 | 80.7875 | 24.8577 | 335.579 | 335.579
Assignar-se encàrrecs | Simple | 5 |  | Tester | 0 | 24.8577 | 242.3626 | 0 | 267.2203 | 267.2203
Veure encàrrecs acceptats | Simple | 5 |  |  | 124.2885 | 497.154 | 1615.7505 | 248.577 | [6 empty] | PLANIFICACIÓ DE FASES
Gestionar disponibilitat | Simple | 5
Cancelar encàrrecs | Mitjana | 10
Afegir producte a la llista de disponibles | Simple | 5 |  | Cost per treballador | [10 empty] | Data inicial | Data final | Total dies laborables
Eliminar producte de la llista de disponibles | Simple | 5 |  | Rol | Nº persones | Preu / Hora | Cost / Persona | Cost / Rol | SS (40%) | Euros fixes | Cost total / Persona | Costos estructurals (15%) | Total / Persona | Total / Rol | 2022-10-13 | 2023-03-31 | 141
Modificar producte disponible | Simple | 5 |  | Gestor de projecte | 1 | 23 | 11291.6102 | 11291.6102 | 4516.6441 | 200 | 16008.2543 | 2401.2381 | 18409.4925 | 18409.4925
UUCW = ∑c: c∈casosÚs: pes(c) |  | 135 |  | Dissenyador gràfic | 1 | 12 | 1640.6082 | 1640.6082 | 656.2433 | 200 | 2496.8515 | 374.5277 | 2871.3792 | 2871.3792
|  |  |  | Programador senior | 1 | 19 | 10862.8149 | 10862.8149 | 4345.126 | 200 | 15407.9409 | 2311.1911 | 17719.132 | 17719.132 |  | Inception | Elaboration | Construction | Transition
|  |  |  | Programador junior | 2 | 10 | 1522.5341 | 3045.0682 | 1218.0273 | 200 | 2940.5614 | 441.0842 | 3381.6456 | 6763.2913 | Dies laborables | 11 | 32 | 78 | 20
Complexitat tècnica | Pes | Prioritat | Pes * Prioritat / 100 | Arquitecte de software | 1 | 17 | 6444.3587 | 6444.3587 | 2577.7435 | 200 | 9222.1022 | 1383.3153 | 10605.4176 | 10605.4176 | Data límit | 2022-10-25 | 2022-12-02 | 2023-03-08 | 2023-03-31
Performance | 1 | 3 | 0.03 | Enginyer de requisits | 1 | 14 | 4698.1053 | 4698.1053 | 1879.2421 | 200 | 6777.3474 | 1016.6021 | 7793.9495 | 7793.9495 | Hores d'esforç | 124.2885 | 497.154 | 1615.7505 | 248.577
End User Efficiency | 1 | 3 | 0.03 | Tester | 1 | 11 | 2939.423 | 2939.423 | 1175.7692 | 200 | 4315.1922 | 647.2788 | 4962.4711 | 4962.4711
Complex Internal Processing | 1 | 3 | 0.03
Reusability | 1 | 3 | 0.03
Easy to Install | 0.5 | 5 | 0.025 | Pressupost final
Easy to Use | 0.5 | 5 | 0.025 | Costos dels treballadors | 69125.1331
Portability | 2 | 4 | 0.08 | Benefici (40%) | 27650.0532
Easy to Change | 1 | 3 | 0.03 | Contingències (10%) | 6912.5133
Concurrency | 1 | 2 | 0.02 | Pressupost final | 103687.6996
Special Security Features | 1 | 5 | 0.05
TCF = 0,6 + (∑f: f∈fTec: (pes(f) * prioritat(f)) / 100) |  |  | 0.95
Factor d'entorn | Pes | Avaluació | Pes * Avaluació | ID | Activitat | Duració (dies) | Rol | Dependència
Familiarity With UML* / UP | 1.5 | 5 | 7.5 | A | Definir visió | 1 | Gestor de projecte | B
Part-Time Workers | -1 | 1 | -1 | B | Definir cas de negoci | 1 | Gestor de projecte | -
Analyst Capability | 0.5 | 4 | 2 | C | Definir la situació actual | 1 | Enginyer de requisits | B
Application Experience | 0.5 | 3 | 1.5 | D | Definir l’arquitectura del software | 1 | Arquitecte de software | B
Objected-Oriented Experience | 1 | 4 | 4 | E | Definir casos d’ús | 2 | Enginyer de requisits | F
Motivation | 1 | 2 | 2 | F | Definir stakeholders | 4 | Enginyer de requisits | C
Difficult Programming Language | -1 | 1 | -1 | G | Definir riscos de negoci | 1 | Arquitecte de software | D
Stable Requirements | 2 | 1 | 2 | H | Definir riscos de projecte | 1 | Gestor de projecte | A, D, E
ECF = 1,4 + -0,03 * (∑f: f∈fEnv: (pes(f) * avaluació(f))) |  |  | 0.89 | I | Definir pla de desenvolupament | 1 | Gestor de projecte | G, H
|  |  |  | J | Definir l’ especificació de requisits | 2 | Enginyer de requisits | E
|  |  |  | K | Determinar els requisits no funcionals | 1 | Enginyer de requisits | D, J
UCP = (UUCW + UAW) * TCF * ECF |  |  | 124.2885 | L | Crear mockups | 2 | Dissenyador gràfic | E
PF = Esforç per punt de cas d'ús (valor entre 15 i 30) |  |  | 20
Estimació temps esforç = UCP * PF (en hores) |  |  | 2485.77

## Full 2
|  |  |  | D=1 | [8 empty] | D=2
|  |  | 2 | A | 2 | [6 empty] | 9 | L | 10
|  |  | 9 |  | 9 | [6 empty] | 10 |  | 11
| D=1 |  |  | D=1 |  |  | D=4 |  |  | D=2 |  |  | D=1 |  |  | D=1
1 | B | 1 | 2 | C | 2 | 3 | F | 6 | 7 | E | 8 | 9 | H | 9 | 10 | I | 10
1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 3 |  | 6 | 7 |  | 8 | 10 |  | 10 | 11 |  | 11
|  |  |  | D=1 |  |  | D=1 | [5 empty] | D=2 |  |  | D=1
|  |  | 2 | D | 2 | 3 | G | 3 |  |  |  | 9 | J | 10 | 11 | K | 11
|  |  | 9 |  | 9 | 10 |  | 10 |  |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 11